## Reporte final
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | [9 empty] | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | [9 empty] | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | [9 empty] | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | [9 empty] | SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | [9 empty] | SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | [9 empty] | SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
1. Título del conjunto |  | Destino del Gasto Ramo 12 Programa E040 Servicios de asistencia social integral | [7 empty] | 1. Título del conjunto |  | Destino del Gasto Ramo 12 Programa E040 Servicios de asistencia social integral | [7 empty] | 1. Título del conjunto |  | Destino del Gasto Ramo 12 Programa E040 Servicios de asistencia social integral | [7 empty] | 1. Título del conjunto | Destino del Gasto Ramo 12 Programa E040 Servicios de asistencia social integral
2. Contexto |  | Contiene la información sobre los avances físicos y financieros del Ramo 12 Programa E040 Servicios de asistencia social integral | [7 empty] | 2. Contexto |  | Contiene la información sobre los avances físicos y financieros del Ramo 12 Programa E040 Servicios de asistencia social integral | [7 empty] | 2. Contexto |  | Contiene la información sobre los avances físicos y financieros del Ramo 12 Programa E040 Servicios de asistencia social integral | [7 empty] | 2. Contexto | Contiene la información sobre los avances físicos y financieros del Ramo 12 Programa E040 Servicios de asistencia social integral
3. Metodología |  | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno. | [7 empty] | 3. Metodología |  | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno. | [7 empty] | 3. Metodología |  | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno. | [7 empty] | 3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_ GLOBAL_ APROBADO | FUENTES_ FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE | ENTIDAD_ RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_ EJECUTORA | NUMERO_ PROYECTO | POBLACION_ BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_ GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_ INICIO | FECHA_ TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 4 | MIC220302140124 | Proyecto de inversión | 72235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.2235E7, modificado:7.2235E7}} | Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes en el Estado de Michoacan | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana | s/n | S | 5040 | 11760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:113, direccion:AV. ERANDENI, CIRCUITO ERANDENI, lon:-101.18248739, lat:19.76080825}} | 2022-02-08 | 2022-12-31 | 72235000 | 66213952.15 | 66213952.15 | 66213952.15 | 66213952.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPF/CCA-DIF/01/2022, contratista:CONSTRUCCIONES CINCO, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, monto:3.545383117E7, importe_modificado:3.545383117E7}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2140124/proyecto_INICIO, 2140124/proyecto_PROCESO, 2140124/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Ramo 12 Programa E040 Servicios de asistencia social integral
2. Contexto | Contiene la información sobre los avances físicos y financieros del Ramo 12 Programa E040 Servicios de asistencia social integral
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
MIC220302140124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 72235000 | 72235000

## Metas
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Ramo 12 Programa E040 Servicios de asistencia social integral
2. Contexto | Contiene la información sobre los avances físicos y financieros del Ramo 12 Programa E040 Servicios de asistencia social integral
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
MIC220302140124 | Albergue(s) | 1 | 1

## Georeferencias
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Ramo 12 Programa E040 Servicios de asistencia social integral
2. Contexto | Contiene la información sobre los avances físicos y financieros del Ramo 12 Programa E040 Servicios de asistencia social integral
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
MIC220302140124 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | La Salle Morelia [Universidad] | AV. ERANDENI, CIRCUITO ERANDENI | -101.1825 | 19.7608

## Contratos
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Ramo 12 Programa E040 Servicios de asistencia social integral
2. Contexto | Contiene la información sobre los avances físicos y financieros del Ramo 12 Programa E040 Servicios de asistencia social integral
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
MIC220302140124 | Obra | DOP/LPF/CCA-DIF/01/2022 | CONSTRUCCIONES CINCO, S.A. DE C.V. | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | 35453831.17 | 3.545383117E7

## Avances Fisicos
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Ramo 12 Programa E040 Servicios de asistencia social integral
2. Contexto | Contiene la información sobre los avances físicos y financieros del Ramo 12 Programa E040 Servicios de asistencia social integral
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
MIC220302140124 | 2022 | 4 | Albergue(s) | 1 | 1 | 1 | 100